АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСЕЛКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
МЕЛЕКЕССКОГО  РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

14.03.2023										№ 12

                                                                     п. Новоселки
 
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и стабилизации обстановки с пожарами на территории муниципального  образования  «Новоселкинское сельское поселение»  в весенне-летний   период 2023 года.  
                                     
       В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 г №69 –ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ульяновской области от 30.01.2006 № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области», администрация муниципального образования  «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:                      
      1.Утвердить «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» и стабилизации обстановки с пожарами в весенне-летний период  2023 года» (прилагается).
      2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования, подлежит размещению в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (melekess-pressa.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение»  Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (novoselki.m-vestnik.ru).
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



 Глава администрации                                                                       А..А. Долгов


Утверждено                           
 Постановлением                        
        администрации  муниципального        
образования «Новоселкинское сельское
поселение»                       
№ 12 от 14.03.2023г                    

План
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» и стабилизации обстановки с пожарами в весенне - летний период 2023 года

	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок 
исполнения

	1.
	Разработка постановления Главы администрации
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
МО «Новоселкинское сельское поселение» и стабилизации обстановки с пожарами  в весенне-летний 
период 2023 года»
	 Специалист по благоустройству  и ПБ
 Юрисконсульт
	До 20 марта


	2.
	Разработка постановления Главы администрации
«О дополнительных мерах  пожарной безопасности на территории МО «Новоселкинское сельское поселение» при установлении особого противопожарного режима»
	 Специалист по благоустройству  и ПБ
 Юрисконсульт
	В случае повышения пожарной опасности  на территории
поселения.

	3.
	Уточнение планов по привлечению пожарной и другой приспособленной для подвоза воды и проведения работ по ликвидации пожаров техники до прибытия подразделений государственной противопожарной службы. 
	Специалист по благоустройству  и ПБ 

	До 20 апреля

	4.
	Проведение проверок противопожарного состояния собственных объектов, подведомственных учреждений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности на путях эвакуации при пожаре, в местах хранения и применения горючих и взрывоопасных веществ и материалов.
	Специалист по благоустройству  и ПБ

	До 20 мая

	5.
	Регулярное рассмотрение вопросов о состоянии пожарной безопасности и эффективности принимаемых мер на аппаратных совещаниях.
	Специалист по благоустройству  и ПБ

	 Раз в месяц,
при введении
особого про-
тивопожарно-го режима

	6.
	Проведение сходов граждан в населенных пунктах  по соблюдению правил пожарной безопасности  в весенне-
летний пожароопасный период.
	Администрация поселения

	До 01апреля

	7.
	Принятие дополнительных мер пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий во время проведения Дня Победы,  последнего звонка, выпускного бала, школьных каникул, и т.д.
	Специалист по благоустройству  и ПБ
	Май - август

	8.
	Проведение подворовых обходов мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан, граждан, ведущих антиобщественный образ жизни по соблюдению правил пожарной безопасности.
	Специалист по благоустройству  и ПБ
	Еженедельно 

	9
	Корректировка планов эвакуации из зданий с массовым пребыванием людей  на случай возникновения пожара.
	Специалист по благоустройству  и ПБ
	До 10 июня 

	10
	Проведение внеплановых инструктажей с сотрудниками по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний период.
	 Специалист по благоустройству  и ПБ
	До 01 мая 

	11
	Проверка первичных средств пожаротушения, освидетельствование и перезарядка огнетушителей с отклонениями от установленных норм.
	 Специалист по благоустройству  и ПБ
	До 30 апреля

	12
	Проведение регламентных работ по обеспечению работоспособности пожарных гидрантов,  проверка наличия указателей пожарных гидрантов.
	 Специалист по благоустройству  и ПБ
	До 01 июня 

	13
	Проверка исправности отопительного оборудования, соответствие их установки требованиям пожарной безопасности.
	 МКУ «Техническое обслуживание» 
Специалист по благоустройству и ПБ
	До 30 
сентября

	14
	Восстановление наружного освещения территорий населённых пунктов, мест нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц, запасных выходов из зданий и размещения пожарного инвентаря, вблизи подъездов к пожарным водоёмам.
	 МКУ «Техническое обслуживание» 
Специалист по благоустройству и ПБ
	Постоянно

	15
	Организация своевременной уборки и вывоза мусора с подведомственных объектов, территории жилого фонда.
Запрет неконтролируемого разведения открытого огня, сжигания мусора на закреплённой территории. 
	 МКУ «Техническое обслуживание» 
Специалист по благоустройству и ПБ
	Постоянно



