# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2022                                                                                           № 1200

Экз.№ _____

г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.02.2020 №161 «Об утверждении Программы оздоровления финансов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы»

В целях повышения эффективности использования средств консолидированного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, оптимизации расходных обязательств Мелекесского района  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.02.2020 № 161 «Об утверждении Программы оздоровления финансов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» (с изменениями от 19.03.2020 №232, от 08.12.2021 №1365) следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в следующей редакции: « ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.02.2020 года № 161

# ПРОГРАММА

# оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

# на 2020 - 2024 годы

| № | Наименование мероприятия | Механизм (инструмент) реализации | Органы местного самоуправления Мелекесского района, ответственные за реализацию | Срок реализации | Целевой показатель | Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Создание условий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выдача разрешений на использование земельных участков для размещения объектов не капитального строительства | Использование земельных участков для размещения объектов не капитального строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, отдел муниципального контроля администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2022-2024 | Рост налогооблагаемой базы по земельному налогу | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |  |
| 1.2. | Привлечение инвестиций за счёт реализации комплекса мер по стимулированию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района | 1. Снижение административных барьеров, создание комфортных условий для ведения бизнеса. 2. Организация системы взаимодействия с институтами развития предпринимательства в Ульяновской области | Управление экономики администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2020-2024 | Прирост объема инвестиций с учетом финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | 340,0 |  | 350,0 |  | 370,0 |  | 400,0 |  | 420,0 |  |
| 1.3 | Расширение налоговой базы за счёт плановых и внеплановых выездных проверок в рамках земельного контроля в отношении физических лиц в городские и сельские поселения Мелекесского района | Проведение выездных проверок в рамках земельного контроля для увеличения и развития налогооблагаемой базы | Отдел муниципального контроля администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2022-2024 | Рост налогооблагаемой базы по земельному налогу | 0,0 |  | 0,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |
| 2. | Расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Легализация заработной платы, сокрытой от налогообложения | Проведение заседаний Межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений | Управление экономики администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации, Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район», Главы администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Мелекесского района (по согласованию) | 2020-2024 | Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц | 400,0 |  | 420,0 |  | 450,0 |  | 470,0 |  | 490,0 |  |
| 2.2. | Корректировка ставок земельного налога в муниципальных образованиях Мелекесского района | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования «Мелекесский район» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2020-2024 | Прирост поступлений по земельному налогу | 10,0 |  | 30,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение собираемости неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества | Инвентаризация и анализ использования муниципального имущества, в том числе имущества, закреплённого за муниципальными учреждениями | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2020-2024 | Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе за счёт штрафных санкций | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 3.2 | Увеличение объема поступления доходов от предоставления в аренду или собственность свободных земельных участков находящихся в собственности городских и сельских поселений | Формирование свободных земельных участков и предоставление в аренду или в собственность путем проведения торгов | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2020-2024 | Прирост неналоговых доходов от реализации земельных участков | 4000,0 |  | 10000,0 |  | 10100,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 3.3 | Переход на исчисление налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, в том числе установление максимальной ставки, предусмотренной Налоговым Кодексом РФ | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования «Мелекесский район» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской | 2020-2024 | Рост налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц | 10,0 |  | 20,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 3.4 | Расширение налоговой базы за счет организации выездов рабочей группы по увеличению доходной части консолидированного бюджета в сельские поселения Мелекесского района | Выездные заседания рабочей группы по увеличению доходной части консолидированного бюджета МО «Мелекесский район» | Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2020-2024 | Прирост поступлений по налоговым доходам консолидированного бюджета МО «Мелекесский район» | 0,0 |  | 70,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3,5 | Повышение объема поступления доходов за счет увеличения ставок по соцнайму жилого фонда Мелекесского района | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования «Мелекесский район | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2022-2024 | Прирост поступлений по аренде имущества (соцнайму жилого фонда) | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 55,0 |  | 60,0 |  |
|  | ИТОГО (по разделам 1-3) |  |  |  |  |  | 4920,0 |  | 10940,0 |  | 11230,0 |  | 6200,0 |  | 6245,0 |  |  |
| 4. | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оптимизация штатной численности органов местного самоуправления | Перевод лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на должности , не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области; подведомственные учреждения | 2020-2024 | Сокращение расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 390,0 |  | 390,0 |  |
| 5. | Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений: | 1.Обеспечение передачи неиспользуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Мелекесский район», в аренду 2.Увеличение доходов от оказания платных услуг, расширение перечня и объёма востребованных услуг | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, МБУК «РДК» |  | Прирост доходов от внебюджетной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Мелекесский район» по сравнению с предыдущим годом | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1.1. | в сфере образования |  | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2020-2024 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1.2. | в сфере культуры |  | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, МБУК «РДК» | 2020-2024 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.2. | Передача муниципальными учреждениями неиспользуемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Мелекесский район», в казну муниципального образования «Мелекесский район» / списание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Мелекесский район», которое утратило потребительские свойства | Возврат муниципальными учреждениями неиспользуемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Мелекесский район», в казну муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2020-2024 | Сокращение расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в результате списания неиспользуемого имущества | 100,0 |  | 482,0 |  | 456,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5.3. | Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями от базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним | Расчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2020-2024 | Сокращение расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в результате применения нормативных затрат | 80,0 |  | 80,0 |  | 120,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |
| 6. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Централизация закупок для нужд органов местного самоуправления, подведомственных учреждений | Полная централизация муниципальных закупок на базе единого уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (или уполномоченной организации) либо централизации закупок на базе отраслевой уполномоченной организации | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, МКУ «СМТО» МО «Мелекесский район» | 2020-2024 | Экономия средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области за счёт централизации закупок для нужд органов местного самоуправления, подведомственных учреждений | 330,0 |  | 400,0 |  | 500,0 |  | 370,0 |  | 370,0 |  |
| 6.2. | Оптимизация лимитов потребления ТЭР подведомственных муниципальных учреждений | Экономия энергозатрат | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, МКУ «СМТО» МО «Мелекесский район», МКУ ДШИ, МБУК РДК, МБУК ЦБС, МКУ «ЖКХ Мелекесского района» | 2020-2024 | Экономия средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области за счёт оптимизации потребления лимитов топливно-энергетических ресурсов органов местного самоуправления, подведомственных учреждений | 0,0 |  | 0,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  |
| 7. | Мероприятия по повышению качества бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проекты, связанные с участием граждан в распределении средств (программы поддержки местных инициатив, «Народный бюджет» и проекты партисипаторного бюджетирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Прямое участие граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район», в определении бюджетных приоритетов | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области за счёт прямого участия граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район», в определении бюджетных приоритетов, прежде всего с помощью программ партисипаторного бюджетирования, включая следующие инструменты: включение инициатив граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район», в бюджетный процесс на уровне муниципального образования «Мелекесский район» и отражение их в муниципальных программах муниципального образования «Мелекесский район»; привлечение для финансирования муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» средств физических и юридических лиц; привлечение волонтёров. | Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 2020-2024 | Объем привлечения для финансирования программ партисипаторного бюджетирования средств физических и юридических лиц, объем софинансирования (субсидий) из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (для муниципальных программ партисипаторного бюджетирования) | 2500,0 |  | 4441,2 |  | 1437,8 |  | 2900,0 |  | 2900,0 |  |
| 7.2. | Повышение эффективности программных расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» | 1.Увеличение доли программных расходов в бюджете муниципального образования «Мелекесский район». 2.Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации программ Мелекесского района с публикацией сведений об оценке эффективности реализации программ Мелекесского района. 3.Подготовка предложений о целесообразности дальнейшей реализации программ муниципального образования «Мелекесский район» и (или) отдельных мероприятий, оценённых по итогам отчетного года как «неэффективные». 4.Проведение оценки объема неэффективных программных расходов и определение приоритетов использования сэкономленных средств. | Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 2020-2024 | Сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район | 250,3 |  | 198,0 |  | 220,0 |  | 195,6 |  | 195,6 |  |
| 8. | Повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Заключение соглашений муниципального образования «Мелекесский район» с муниципальными образованиями о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | Повышение эффективности расходов местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в части оптимизации расходов на муниципальное управление, оптимизации бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы, совершенствования муниципальных закупок, повышения качества бюджетного планирования | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2020 - 2024 | Оптимизация расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 300,0 |  | 350,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |
|  | Итого (по разделам 4-8) |  |  |  |  |  | 3960,3 |  | 5981,2 |  | 3253,8 |  | 4955,6 |  | 4955,6 |  |  |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 08.12.2021 №1365 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.02.2020 №161 «Об утверждении Программы оздоровления финансов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                         С.А. Сандрюков