АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 февраля 2023 года                                                                                       № 8

с. Лебяжье

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий

муниципального образования "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района Ульяновской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.12.2022 №40 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», решения Совета депутатов муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 19.12.2022 №73/195 «О бюджете муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов», администрация муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившими силу:

- постановление администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 26.03.2020 №16 «Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»;

- постановление администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 20.02.2021 №8 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от  26.03.2020 №16 «Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»;

- постановление администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 25.01.2022 №4 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от  26.03.2020 №16 «Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2023 года, и подлежит размещению в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (melekess-pressa.ru), а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (lebyajie.m-vestnik.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      Т.В.Шептунова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Лебяжинское сельское поселение»

Мелекесского района

Ульяновской области

от 09.02.2023 №8

Муниципальная программа

«Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий

муниципального образования "Лебяжинское сельское поселение"

Мелекесского района Ульяновской области »

с.Лебяжье

2023 год

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик –координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области Муниципальное казённое учреждение «Техническое обслуживание» муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы: 1. Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области. Задачи муниципальной программы: 1.1. совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы по обеспечению политики в области предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях; 1.2. совершенствование организации профилактики и тушения пожаров; 1.3. укрепление необходимой материальной и технической базы для функционирования противопожарной службы на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; 1.4. привлечение широких слоев населения поселения к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. снижение уровня гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; 2. снижения уровня уничтожения строений и сооружений и снижение общего количества пожаров; 3. увеличение количества проведённых занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 годы Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 150,00 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее - местный бюджет), в том числе: 2023 г. – 30,00 тыс.рублей 2024 г. – 30,00 тыс.рублей 2025 г. – 30,00 тыс.рублей 2026 г. – 30,00 тыс.рублей 2027 г. – 30,00 тыс.рублей |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемые в составе муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Не предусмотрены |

- Введение

На протяжении ряда последних лет по вопросам пожарной безопасности уделялось крайне мало внимания. В последние годы состояние пожарной безопасности вызывает серьезные опасения, сложилась опасная ситуация для населения по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности. За прошедший 2022 год было потушено 4 пожара (возгорания), частично пострадали 1 дом и 1 баня.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией поселения ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

- проводится переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- ведется противопожарная агитация;

- проводятся совещания по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, места проживания одиноких престарелых граждан, неблагополучных семей.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, общественных объединений и граждан.

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, объединенных едино целевой установкой, возможно лишь с использованием программно - целевых методов, реализующих системный подход.

Проблема совершенствования противопожарной защиты может быть решена только с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий, в выполнении которых, требуется участие руководителей организаций, расположенных на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принят минимально необходимый комплекс мероприятий, главная цель которого не допустить дальнейшего снижения противопожарной защиты населения, повышения эффективности, расширения и усиления профилактических мероприятий предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей.

2. Организация управления реализацией муниципальной программой

Администрация муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в соответствии с постановлением администрации муниципальное образование Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.12.2023 №40 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», организует управление реализацией муниципальной программы, а также осуществляет контроль за ходом их реализации».

Система мероприятий муниципальной программы и объём бюджетных ассигнований бюджета поселения на финансовое обеспечение их реализации в 2023-2027 годах установлены приложениям № 2 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение пожарной безопасности

населения и территорий муниципального

образования «Лебяжинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования

«Лебяжинское сельское поселение»

от 09.02.2023 №8

Перечень целевых индикаторов

муниципальной программы

| № п/п; Наименование целевого индикатора; Единица измерения; Базовое значение целевого индикатора; Значение целевого индикатора. 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. 1; Снижение уровня гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба на территории муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; ед.; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2; Снижения уровня уничтожения строений и сооружений и снижение общего количества пожаров; ед.; 5; 4; 3; 2; 1; 0. 3; Увеличение количества проведённых занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения; ед.; 24; 25; 27; 28; 29; 30. | риложение №1 к Муниципальной программе муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2020-2024 годы |
| --- | --- |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение пожарной безопасности

населения и территорий муниципального

образования «Лебяжинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования

«Лебяжинское сельское поселение»

от 09.02.2023 №8

Система мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изготовление, заказ обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности | Муниципальное казённое учреждение «Техническое обслуживание» | Всего бюджетные ассигнования, в т.ч. | 2,50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность в поселении | Муниципальное казённое учреждение «Техническое обслуживание» | Всего бюджетные ассигнования, в т.ч. | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Оборудование и ремонт подъездных путей к водоемам в населенных пунктах | Муниципальное казённое учреждение «Техническое обслуживание» | Всего бюджетные ассигнования, в т.ч. | 5,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Установка указателей к источникам противопожарного водоснабжения | Муниципальное казённое учреждение «Техническое обслуживание» | Всего бюджетные ассигнования, в т.ч. | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | Приобретение первичных средств противопожарной безопасности (огнетушители, ведра, лопаты) | Муниципальное казённое учреждение «Техническое обслуживание» | Всего бюджетные ассигнования, в т.ч. | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6 | Исполнение поручений по предписаниям органов Государственного пожарного надзора (система пожарного мониторинга) | Муниципальное казённое учреждение «Техническое обслуживание» | Всего бюджетные ассигнования, в т.ч. | 114,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 114,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | Всего бюджетные ассигнования, в т.ч. | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий муниципального образования "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района Ульяновской области»

Настоящий проект постановления администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» внесен на рассмотрение и согласование с целью утверждения муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий муниципального образования "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района Ульяновской области» (далее – Программа). Данная Программа направлена на предупреждение возникновения пожаров, профилактику пожаров.

Основная цель данного мероприятия состоит в создании условий по предотвращению фактов возгорания и повышению оперативности их обнаружения, а именно:

- организация обучения населения муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района мерам пожарной безопасности;

- рассмотрение на сходах граждан вопроса пожарной безопасности, проведение бесед, инструктажей о мерах пожарной безопасности;

- разработка и выпуск организационно - методических материалов, необходимых для распространения среди населения муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района с целью пропаганды и профилактически пожарной безопасности.

Предоставленный проект постановления предусматривает финансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 150,00 тыс. рублей, из них: 2023 год – 30,00 тыс.рублей, 2024 год – 30,00 тыс.рублей, 2025 год – 30,00 тыс. рублей, 2026 год – 30,00 тыс. рублей, 2027 год – 30,00 тыс. рублей.

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели - укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Глава администрации                                                                      Т.В.Шептунова

Финансово-экономическое обоснование объема расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий муниципального образования "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района Ульяновской области»

Разработанный проект постановления администрации « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий муниципального образования "Лебяжинское сельское поселение" Мелекесского района Ульяновской области» предусматривает финансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 150,00 тыс. рублей, из них: 2023 год – 30,00 тыс. рублей, 2024 год – 30,00 тыс. рублей, 2025 год – 30,00 тыс. рублей, 2026 год – 30,00 тыс. рублей, 2027 год – 30,00 тыс. рублей.

2023 год - 30,0 тыс. руб;

2024 год - 30,0 тыс. руб;

2025 год - 30,0 тыс. руб;

2026 год - 30,0 тыс. руб;

2027 год - 30,0 тыс. руб

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый 2024-2025 годы.

Начальник финансового отдела                                     Г.Р. Хайруллова